## Voortgang_ZZ_urineweginfecties
Implementatie Verbetersignalement Zinnige Zorg urineweginfecties
Voortgangsrapportage jaar 1, november 2022		De kolommen 'Categorie' en 'Status' zijn opgenomen in de Zinnige Zorg-brede voortgangsrapportage aan de minister van VWS. De kolommen 'Regiehouders en betrokken partijen' en 'Voortgang' zijn een aanvulling op deze voortgangsrapportage.

Verbeterafspraken	Verbeteracties	Regiehouders en betrokken partijen	categorie	Status	Voortgang
Pas Samen Beslissen toe bij gezonde, niet-zwangere vrouwen met een blaasontsteking	Ontwikkel een keuzehulpmiddel of andere patiënteninformatie voor gezonde, niet-zwangere vrouwen met een blaasontsteking	PFN, NHG, NVDA, KNMP, NVU, NIV	Keuzehulp	(nog) geen actie	Dit zal naar verwachting begin 2023 worden opgepakt, op basis van de resultaten van het kwalitatief onderzoek van het Julius Centrum.
	Stel een aangepast landelijk protocol voor de behandeling van urineweginfecties beschikbaar voor huisartspraktijken	NHG, PFN, NVDA, KNMP	Richtlijnontwikkeling	(nog) geen actie	Dit zal naar verwachting begin 2023 worden opgepakt, op basis van de resultaten van het kwalitatief onderzoek van het Julius Centrum.
	Onderzoek naar de ervaringen en opvattingen van huisartsen, huisarts-assistenten en patiënten rondom samen beslissen voor de behandeling van vrouwen met urineweginfecties zonder tekenen van weefselinvasie in de huisartsenpraktijk	Julius Centrum, NHG, AMC, Universiteit van Antwerpen	Kennisontwikkeling	in gang	Onderzoek is bijna gereed. Afronding volgt naar verwachtng in december 2022. Hieruit zal een strategie volgen die zal bijdragen aan de implementatie van de verbeterafspraak.

Verbeter de patiëntenvoorlichting	Verbeter de informatie op patiënten-websites met onder andere informatie over de mogelijke behandelopties en Samen Beslissen bij een blaasontsteking	ZIN, NVU, KNMP, NHG, Nierstichting	Patiënten- en publieksvoorlichting	gereed	De betrokken partijen hebben hun websites aangepast.

Zet vaker een urinekweek in bij mensen met een urineweginfectie en een verhoogd risico op een gecompliceerd beloop en/of tekenen van weefselinvasie	Onderzoek naar "Bevorderende en belemmerende factoren voor het aanvragen van een urinekweek bij patiënten met een urineweginfectie met een verhoogd risico op een gecompliceerd beloop of tekenen van weefselinvasie" in de huisartsenpraktijk	Julius Centrum, NHG, AMC, Universiteit van Antwerpen	Kennisontwikkeling	in gang	Onderzoek is bijna gereed. Afronding volgt naar verwachtng in december 2022. Hieruit zal een strategie volgen die zal bijdragen aan de implementatie van de verbeterafspraak.
	Zorg dat in een landelijk protocol en de bijbehorende gestandaardiseerde vragenlijst risicofactoren goed uitgevraagd worden. Neem de aanvraag van de urinekweek bij risicogroepen ook hierin op	NHG, PFN, NVDA, KNMP	Richtlijnontwikkeling	(nog) geen actie	Dit zal naar verwachting begin 2023 worden opgepakt, op basis van de resultaten van het kwalitatief onderzoek van het Julius Centrum.
	Zet vaker een urinekweek in bij zwangeren met een urineweginfectie in de tweede lijn: plaats onderwerp op de implementatie agenda van ZE&GG en agendeer dit bij de WV	ZIN, ZE&GG	Spiegelinformatie	gereed	Onderwerp staat op de implementatie agenda van ZE&GG. Tot nu toe hebben 5 ziekenhuizen het onderwerp geprioriteerd.

Zorg dat minder mensen met recidiverende urineweginfecties langer dan 12 maanden antibiotica gebruiken	Verken de mogelijkheden om regelmatige evaluatie van antibiotica profylaxe te ondersteunen	NHG/LHV, KNMP, NVU, NIV	Kennisontwikkeling	(nog) geen actie
	Ontwikkel meldingen in Huisarts en/of Apotheek Informatie Systemen bij overschrijding 12 maanden	NHG/LHV, KNMP, NVZ/NFU, NVU, NIV	Aanpassen EPD	(nog) geen actie
	Verbeter de informatie over langdurige antibiotica profylaxe en alternatieven op patiëntenwebsites	ZIN, NVU, KNMP, NHG, Nierstichting	Patiënten- en publieksvoorlichting	gereed	De betrokken partijen hebben hun websites aangepast.

Kies minder vaak voor kijkonderzoeken van de blaas bij vrouwen jonger dan 50 jaar met een (terugkerende) urineweginfectie	Organiseer jaarlijkse kwaliteitsvisitaties waarbij de indicaties voor kijkonderzoeken bij vrouwen jonger dan 50 jaar onderzocht worden	NVU	Scholing zorgprofessionals	(nog) geen actie
	Genereer spiegelinformatie over de frequentie van het aantal kijkonderzoeken per ziekenhuis. Dit kan bijdragen aan kwaliteitsverbetering	NVU, NVZ, ZN, NFU, ZKN	Spiegelinformatie	in gang	Partijen zijn met behulp van ZE&GG in overleg over het formuleren van een uniforme datadefinitie.
	Plaats onderwerp op de implementatie agenda van ZE&GG en agendeer dit bij de WV	ZIN, ZE&GG	Spiegelinformatie	gereed	Onderwerp staat op de implementatie agenda van ZE&GG. Tot nu toe hebben 23 ziekenhuizen het onderwerp geprioriteerd.

Kies minder vaak voor echografieën urinewegen (echografie van nier of buikorganen, exclusief bladderscan) bij mensen met een (terugkerende) blaasontsteking	Ga na of de registratie van een echografie urinewegen (echografie van nier of buikorganen, exclusief bladderscan) en een bladderscan kan worden verbeterd door hiervoor twee verschillende codes te hanteren	NVU, NIV, NVZ, NFU	Kwaliteitsregistraties	stopgezet	Uit nader onderzoek bleek dat het niet nodig is om dit op te pakken.
	Verbeter de patiënten-informatie met betrekking tot kijkonderzoek van de blaas en echografieën van urinewegen (echografie van nier of buikorganen, exclusief bladderscan)	ZIN, NVU	Patiënten- en publieksvoorlichting	in gang	ZIN doet samen met de NVU een voorstel voor de teksten en zal deze aan Thuisarts.nl aanbieden.
	Genereer spiegelinformatie over de frequentie van het aantal echografieën per ziekenhuis. Dit kan bijdragen aan kwaliteitsverbetering	NVU, NVZ, ZN, NFU, ZKN	Spiegelinformatie	in gang	Partijen zijn met behulp van ZE&GG in overleg over het formuleren van een uniforme datadefinitie.
	Plaats onderwerp op de implementatie agenda van ZE&GG en agendeer dit bij de WV	ZIN, ZE&GG	Spiegelinformatie	gereed	Onderwerp staat op de implementatie agenda van ZE&GG. Tot nu toe hebben 24 ziekenhuizen het onderwerp geprioriteerd.